ИНФОРМАЦИЯ

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МКОУ СОШ с.п.Герменчик в 2024 году

за 3-й  квартал 2025 г.

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить мониторинг своевременности размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 | Своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в образовательном учреждении | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х директор, Хостов Т.М учитель информатики, Шидгинова С.В. советник директора | Обновлена информация на официальном сайте и на стенде образовательного учреждения | март, июнь 2025 |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023г. № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте; Изменить интерфейс сайта, добавить новые разделы, отражающих деятельность учреждения | март 2025 г. июнь 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х директор, Шидгинова С.В. советник директора | Систематизирована информация на официальном сайте; изменен интерфейс сайта, добавлены новые разделы, отражающих деятельность учреждения | март, июнь 2025 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | - улучшить условия санитарно-гигиенических помещений; - обеспечить наличие зоны отдыха (ожидания); - обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации; - обеспечить наличие и доступность питьевой воды | июль 2025 г. | Кушхова М.Х директор | Санитарно-гигиенические условия помещений улучшены, оборудованы зоны ожидания, навигация внутри здания обновлена. | Июль 2025 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; | 1.Доработать пандус в соответствии с положениями СНиП 35-01-2001; 2. при входе в организацию оборудовать кнопку вызова сопровождающего; 3. обеспечить противоскользящие свойства ступеней на лестницах и отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; 4. предусмотреть вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; 5. добавить экранный диктор (звуковой синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих пользователей в функционал альтернативной (адаптированная) версии сайта; 6. в санитарно- гигиенических помещениях установить кнопку вызова персонала; 7. санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; 8.установить адаптационные приспособления для инвалидов. | июль 2025 г. | Кушхова М.Х директор | Пандус доработали, На ступени наклеили отличительные по цвету ленты. | Июль 2025 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий с работниками, направленных на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги, (деловые игры, круглые столы, мастер-классы и т д.) | Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, обеспечение вежливого взаимодействия работников при первичном контакте и информирование получателя образовательной услуги | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Проведены мероприятия по обеспечению вежливого взаимодействия работников при первичном контакте | февраль 2025 г. |
| Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов | Назначить ответственного по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (деловые игры, тренинги круглые столы, мастер-классы и т д.) | февраль 2025 г. | Кушхова М.Х. директор | Приказом назначено ответственное лицо (педагог-психолог Карданова Ф. М. ) по проведению мероприятий по профессиональному выгоранию педагогов (Приказ № 4/2-ОД от 04.02.2025г.) | февраль 2025 г. |
|  | Обеспечить проведение мероприятий повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | февраль 2025 г. октябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Проведены совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета для повышения лояльности получения услуг | февраль 2025 г. |
| Разработать программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета). | Обеспечить разработку программ повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования (совместные мероприятия педагогического коллектива и родительского комитета) | март 2025г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог, Шидгинова И.Ю. социальный педагог | Разработана программа повышения лояльности получателей услуг Приказ № 9/1 – ОД от 11.03.2025г. | март 2025 г. |
| Прохождение обучения на курсах повышения квалификации педагогов | Обеспечить прохождение соответствующих курсов повышения квалификации педагогов | по утверждённому плану | Директор Кушхова М.Х. |  |  |
| Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | Утвердить график рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения(ежеквартально), обеспечить его реализацию | февраль 2025г. апрель 2025 г. сентябрь 2025г. ноябрь 2025 г. | Кушхова М.Х. директор, Карданова Ф.М. педагог- психолог | Утвержден график совещаний по нормам профессиональной этики и правил поведения Приказ №16-ОД от 10.02.2025г. Проведены рабочие совещания по нормам профессиональной этики. Утверждён график совещаний по нормам профессиональной этики на новый 2025-2026 уч.год Пр.№57-ОД от 26.08.2025г | февраль 2025г. апрель 2025 г Сентябрь 2025. |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, направленное на удовлетворенность образовательным процессом в течении учебного года | Обеспечить проведение мониторинга среди получателей социальных услуг; Увеличить численность получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации путем проведение общих мероприятий с участием родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся | май 2025, октябрь 2025 | Педагог- психолог Карданова Ф.М., Кушхова М.Х директор |  |  |
| Проведение мероприятий по организации выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (обеспечить работоспособность анкеты для опроса граждан, а также разместить баннер и/или QR-код для быстрого доступа к опросу на bus.gov.ru) в соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Обеспечить участие граждан в оценке деятельности и отзыва о работе образовательной организации на сайте bus.gov.ru, а также мероприятий по анкетированию (опросу) получателей образовательных услуг через персонифицированный QR-код | май 2025, октябрь 2025 | Педагог- психолог Карданова Ф.М., Кушхова М.Х директор |  |  |